## Tabelle1
work package | Reichmann |  | Krepela |  | Lipovits |  | Tattyrek |  | Traxler
| e. | r. | e. | r. | e. | r. | e. | r. | e. | r. | Gewichtung
UML Klassendiagramm |  | 1.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 0.3 | 0.15
UML Aktivitätsdiagramm |  |  |  |  | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25
UML Use-Case | 1 | 0.5 | [8 empty] | 0.2 | 0.2
UML überprüfen | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.15
Analytics-Server implementieren | 6 | 4 |  |  |  |  | 3 | 0.5 |  |  | 1 | 0.5
Billing-Server implementieren |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 4 | 1.5 | 1 | 0.5
Management-Client impl. |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 2 |  |  | 0.65 | 0.325
Testing Component impl. |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
Model-Klassen (Events, Bill, Steps) | [6 empty] | 1.5 | 1 |  |  | 0.25 | 0.25
File-Persistence | [6 empty] | 2 | 2.5 |  |  | 0.25 | 0.25
Refactoring old Source | 2 | 1.5 | [6 empty] | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.2
RMI-Verbindungen implementieren | 1.5 | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | 0.8 | 0.4
RMI-Verbindungen testen |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0.25
Analytics Unit testen | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0.4 | 0.2
Billing Unit testen |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 0.4
Management-Client Unit testen |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.25 | 0.25
Testing Component Unit testen |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.33 | 0.33
Protokoll | 2 |  | 2 | 0.1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.4 | 0.1
3
total | 14.5 | 13.5 | 13 | 7.1 | 14.5 | 10 | 13 | 6.5 | 13 | 9
sum | 68 |  |  |  |  | 46.1
Gewichtung pP. | 1.6 |  | 1.4 |  | 1.755 |  | 1.775 |  | 1.6